## Timeline
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE I
| CRONOGRAMA PARA EL PROYECTO DE LA LICORERÍA 'TEOSA' | [5 empty] | Enero |  |  |  | Febrero
[7 empty] | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 2023-01-11 | 2023-01-12
N° | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | DURACIÓN | RESPONSABLE | ESTADO | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
1 | Presentación de propuestas y selección del proyecto | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2 | Cristofer pozo; | Iniciada
2 | Reunión informal con el responsable del proyecto seleccionado | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 3 | Cristofer Pozo; | En proceso
3 | Socialización del proyecto de la licorería "TeoSa" con el equipo de trabajo. | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 3 | Cristofer Pozo; | En proceso
4 | Primera reunión con Alexander Escobar | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 1 | Cristofer Pozo; Alexander Escobar | En proceso
5 | Avance del Perfil del Proyecto | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 4 | Cristofer Pozo; | Completada
6 | Primera reunión con Alexander Escobar | 2023-01-08 | 2023-01-08 | 1 | Cristofer Pozo; Alexander Escobar | Completada
7 | Verificación de avances del Proyecto | 2023-01-31 | 2023-02-02 | 1 | Cristofer Pozo; Alexander Escobar | Completada
8 | Presentación del proyecto de lo que se avanzado | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2 | Cristofer Pozo | En proceso
9
10
Formulas:
FIN = +[INICIO]+[DURACIÓN]-1

## Tables
Iniciada
En proceso
Completada
Cancelada