## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El sistema debe el ingreso del usuario | Ingresar al Sistema | Gestionar el sitio de administración de la licorería "TeoSa" | Cliente | 1. Ingresar al portal Site de la licorería "TeoSa" 2. Dígitar el email y la contraseña 3. Dar click en ingresar | Cristofer Pozo | 2 | 2023-01-08 | Alta | Terminado | Se despliega la interfaz de usuario para el ingreso de su "email" y su "password". | Notificar que se debe ingresar un 'email' y un 'password'. | Ingreso al Sistema
REQ002 | El sistema debe permitir registrar al usuario | Registro de usuario | Controlar el registro de los usuarios | Cliente | 1. Dar click en el módulo ¿Aun no tienes cuenta? 2. Dirigirse al botón y dar click en registrase 3. Digitar nombre, correo, usuario, contraseña para el nuevo usuario 4. Registrarse | Cristofer Pozo | 3 | 2023-01-09 | Alta | En proceso | Mostrar al usuario el mensaje: el usuario a sido registrado “pozocristo@agenciateosea.com” | Noficar que el usuario se a registrado exitosamente | Registro de Usuarios
REQ003 | El sistema debe permitir la Eliminación de usuario | Eliminación de usuario | Eliminar a los usuarios Inactivos | Cliente | 1. Dar click en el módulo lista de usuarios 2. Seleccionar la cuenta de usuario a eliminar 3. En el recuadro de los usuarios, dar click en ‘Editar’ ‘Eliminar’ Damos click en Eliminar 4. Ir 5. Dar click en Si está seguro de eliminar el usuario y da click 6.- El usuario se elimino exitosamente | Cristofer Pozo | 2 | 2023-02-02 | Alta | En proceso | Mostrar al usuario el mensaje: Se elimino la cuenta que escogió exitosamente. | Un mensaje de alerta al usuario antes, si desea cancelar la operación antes de que se efectúe la eliminación de la cuenta | Eliminacion de Usuarios
REQ004 | El sistema debe permitir el ingreso a la pagina web | Ingreso pagina web | Optimizacion de ingreso a la web | Cliente | 1. Ir al inicio de sección 2. Ingresar a los datos usuario y contraseña 3. Dar click Iniciar sección 4. Inicia sección 5. Lleva a la pagina web | Cristofer Pozo | 5 | 2023-02-04 | Alta | En proceso | Mostrar al usuario el mensaje: Ha ingresado exitosamente | Si no pone bien el usuario y contraseña no podrá ingresar y dará un mensaje de alerta | Ingreso de la Pagina web
REQ005 | El sistema debe permitir al usario modificar contraseña | Modificar contraseña | Ayuda a los usuario si se olvidan la clave de ingreso | Cliente | 1. Ingresar a inicio de sección llenar lo que pide 2. Poner el usuario o correo, contraseña 3. Dar click en iniciar sección 4. Esta dentro de la página web 5. Dar click en configuraciones 6.- Dar click en cambiar contraseña 7.- Cambia contraseña 8.- Contraseña cambiada exitosamente | Cristofer Pozo | 6 | 2023-02-04 | Alta | En proceso | Mostrar al usuario el mensaje: Clave exitosamente cambiada | Si pone la misma contraseña el sistema le dirá que no ponga contraseña ya registrada si no otra | Modificacion de contraseñas
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Cliente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Cristofer Pozo
| QUE | Ingreso pagina web |  | PARA QUE | Optimizacion de ingreso a la web |  | COMO | 1. Ir al inicio de sección 2. Ingresar a los datos usuario y contraseña 3. Dar click Iniciar sección 4. Inicia sección 5. Lleva a la pagina web
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Mostrar al usuario el mensaje: Ha ingresado exitosamente |  |  | COMENTARIOS | Si no pone bien el usuario y contraseña no podrá ingresar y dará un mensaje de alerta